**KOMENTE TE PERGJITHSHME**

**Mbi raportin e monitorimit te Gjykates Kushtetuese per vitin 2012**

1. **Karakteristikat kryesore te performances.**

Gjykata Kushtetuese per vitin 2012, administron dhe menaxhon fondet publike me nje program te miratuar, qe eshte:

* **Programi 03320, “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese”**

Ne fund te vitit 2012, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

**% e realizimit,**

**kundrejt buxhetit yjetor**

* “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese” 98.7 %

**Totali i institucionit 98.7 %**

Nga nje veshtrim i pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2012, per programin “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese”, te ketij institucioni, evidentohet nje performance e mire ne realizimin e shpenzimeve vjetore.

Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2012, paraqitet, e tille:

**Shpenzime korente Shpenzime kapitale**

* “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese” 98.7 % 99.2 %

**Totali i institucionit 98.7 % 99.2 %**

Ne kete realizim per shpenzimet korente ne fund te vitit 2012, ka ndikuar, kryesisht mos perdorimi i fondit te pagave, rrjedhoje e mos plotesimit te 2 vendeve te punes sipas struktures se miratuar, si dhe mospranimi i pageses ligjore te lejeve te mbetura te gjyqtareve ne fund te vitit.

Nga fondi i akorduar nga buxheti i shtetit per shpenzimet kapitale jane realizuar rreth 3,967 milion leke nga 4,0 milion leke te miratuara per vitin 2012. Nga ky fond jane realizuar te gjitha objektivat dhe diferenca prej -33,0 mije leke vjen nga kursimi gjate procesit te prokurimit.

1. **Performanca e produkteve kryesore**

Ne kete program jane perfshire 4 produkte, performanca e te cilave ne terma vlerore

paraqitet e mire me objektiva te plotesuara.

Per sa i takon performances se produkteve ne terma vlerore, gjendja ne fund te vitit 2012, paraqitet, e tille:

**Shpenzime korente Shpenzime kapitale**

1. Produkti “A”, Vendimarrja e gjykates. 98.1 % 99.8 %
2. Produkti “B”, Informatizimi i veprimtarise

Gjyqsore. 95.8 %

1. Produkti “C”, Automjete te mirembajtura 98.7 %
2. Produkti “D”, Punonjes te motivuar 99.6 % 98.5 %

**Totali i institucionit 98.7 % 99.2 %**

**N**e lidhje me realizimin e produkteve ne terma sasiore te detajuar, gjendja ne fund te vitit 2012, paraqitet, e tille:

**% e realizimit,**

**kundrejt buxhetit yjetor**

1. Produkti “A”, Vendimarrja e gjykates 111.3 %
2. Produkti “B”, Informatizimi i veprimtarise

gjyqsore 100.0 %

1. Produkti “C”, Automjete te mirembajtura 100.0 %
2. Produkti “D”, Punonjes te motivuar 97.0 %

**Totali i institucionit 109.5 %**

1. **Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te institucionit me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.**

*Ne milion leke*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Shpenzimet korente** | | | **Shpenzimet kapitale** | | | **Totali ishpenzimeve** | | |
| **Institu-cioni.** | **Thesa-ri** | **Dif.** | **Institu-cioni** | **Thesari** | **Dif.** | **Institucioni** | **Thesari** | **Dif.** |
| Veprimtaria gjyqsore kushtetuese | 103,435 | 103,435 |  | 3,967 | 3,967 |  | 107,4 | 107,4 |  |
| **Totali i institucionit** | **103,435** | **103,435** |  | **3,967** | **3,967** |  | **107,4** | **107,4** |  |

Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e raportuara nga Gjykata Kushtetuese ne tabelat e monitorimit te shpenzimeve per vitin 2012, perputhen plotesisht me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

1. **Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.**

Per programin e ketij institucioni, situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate

vitit 2012, perfshire ketu buxhetin fillestar, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

*Ne milion leke*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2012** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
| Veprimtaria gjyqsore kushtetuese | 106,628 | 108,795 | +2,167 |
| **Totali i institucionit** | **106,628** | **108,795** | **+2,167** |

Diferenca prej +2,167 mije leke eshte si rezultat i shteses dhe pakesimit te fondeve buxhetore si me poshte:

* Fondi i pagave(600): -980 mije leke(pakesim -1,500 mije leke dhe

shtese fondi i vecante +520 mi-

je leke)

* Sig. shoq.(601): -300 mije leke(pakesim per fonde te lira ne

fund te vitit)

* Shpenzime operative(602): +2,956 mije leke

Nga keto:

* Shtese nga fondi i pagave +1,500 mije leke
* Finnacim nga Komisioni i

Venecias per 20 vjetorin e

gjykates +1,261 mije leke

* Shtese buxheti nga fondi i

vecante per aktivitete social-

kulturore +195 mije leke

* Transferta korente te brend.

(shperblim per funksionare) +416 mije leke

* Shperblim nga fondi i vecante +75 mije leke

1. **Komente te tjera**